Согласовано:                                                                                                               Утверждаю:

Начальник Таттинского УУО:                                                                                    Глава МР «Таттинский улус»:

____________________                                                                                                 ___________________

Дедюкин Ю.С.                                                                                                               Протодьяконов М.А.

ПЛАН мероприятий Года информатизации Таттинского улуса

ПЕРВЫЙ ЭТАП - ПРЕДСТАРТОВЫЙ
Цель: анализ образовательной ситуации в улусе в области информатизации и внедрения

информационно-коммуникационных технологий
Сроки: октябрь - ноябрь 2009г.

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители, участники | отв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка локальных актов по году информатизации образования | октябрь- ноябрь 2009 г. | - Подготовка и издание приказа по МУО | МУО | Слепцова Е.В. |
|  |  |  |  | МУО |  |
|  |  |  | - Создание рабочей группы | МУО |  |
| 2. | Подготовка базы данных о внедрении ИКТ в ОП | С 1 ноября 2009 г. | - Сбор и анализ сведений о педагогических работниках и руководителях ОУ, использующих ИТ | МУО, ОУ | Слепцова Е.В. |
|  |  |  | - Сбор и анализ сведений внедрения ИКТ в локальных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | МУО, ОУ |  |
|  |  | До 1 декабря 2009 г. | - Анализ состояния внедрения ИКТ в образовательный процесс | МУО |  |
| 3. | Доступ в Интернет | Ноябрь, декабрь 2009 г. | Создание информационно-образовательного портала управления образования | МУО | Неустроев А.П. |
| 4. | Совещание рабочей группы | 26.10. 2009 г. | - разработка проектов планов работы ОУ в Год информатизации образования | МУО |  |
| 5. | Совещание руководителей ОУ по итогам учебного года |  |  |  |  |
| 6. | Семинар рабочей группы | 01.12.2009 |  |  |  |

ВТОРОЙ ЭТАП - СТАРТОВЫЙ
Цель: Перевод появившегося замысла,  в русло планируемых регулярных процедур, доведение до педагогической общественности и населения улуса о целях и задачах Года информатизации, начало реализации мер по направлениям

Сроки:  октябрь - ноябрь 2009 г.

Конечный результат этапа - готовность педагогических коллективов к реализации плана Года информатизации

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители, участники | отв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Семинар для руководителей ОУ |  | - подготовка плана работы ОУ по информатизации -старт Года информатизации образования ПЛАН семинара | МУО, ОУ |  |
| 8. | Тематические педсоветы в ОУ | декабрь 2009 г. | - «2010-2011 учебный год - Год информатизации образования в Таттинском улусе. - Принятие планов информатизации образовательного учреждения» | ОУ | директора ОУ |
| 9. |  |  |  |  |  |

ТРЕТИЙ ЭТАП - ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Цель: Реализация мер по направлениям Года информатизации Таттинского улуса.
Сроки: октябрь 2009 г. - январь 2010 г.
Конечный результат этапа - повышение уровня информационной компетентности педагогов, школьников и воспитанников, мотивация к применению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс
 1. ПРОВЕРКИ И ЭКСПЕДИЦИИ

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители, участники | отв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Тематические проверки деятельности ОУ по внедрению ИКТ в образовательный процесс | Октябрь -декабрь 2009 г. (отд.по графику) | - проверки внедрения ИКТ в учебный процесс; - проверка информатизации управления образования; - проверка компьютерной грамотности педагогов; - проверка состояния школьных библиотек; | МУО, ОУ | Слепцова Е.В. |
| 11. | Экспедиция по ОУ | октябрь -декабрь 2009 г. | - лекции по внедрению ИКТ; - тестирование компьютерной техники - семинары для учителей | МУО | Слепцова Е.В. |

2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители, участники | отв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Семинары для учителей-предметников по медиатекам и урокам компании «Кирилл&Мефодий». | ноябрь 2009 г. декабрь 2009 г. в течение года 2010 г. | - семинары учителей математики - семинары учителей физики - семинары учителей черчения - семинары учителей биологии - семинары учителей химии - семинары учителей географии - семинары учителей русского языка - семинары учителей иностранных языков - семинары библиотекарей - семинары учителей начальных классов | МУО, ОУ | Слепцова Е.В. |
| 13. | Курсы для руководителей, учителей по ИТ | В течение года | - сбор заявок - организация и мониторинг участия педагогов в курсах | МУО, ОУ | Слепцова Е.В. |
| 14. | Курсы повышения квалификации учителей информатики | Октябрь 2009 г.- апрель 2010 г. | - Очные семинары в г.Якутске, с.Ытык- Кюель - Заочные дистанционные занятия | МУО, СГПА, МО | Слепцова Е.В. |
| 15. | Семинар по веб-строительству | 23- 24 октября 2009 г. | - обучение педагогов веб-строительству | СГПА, МУО | Слепцова Е.В. |

3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА. ОБМЕН ОПЫТОМ

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители, участники | отв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Эстафета Года информатизации | январь-февраль 2010 г. | - выставки - открытые уроки, мастер-классы - конкурсы - обмен опытом, круглые столы | ОУ, МУО |  |
| 17. | Подготовка брошюр по информатизации образования в улусе |  |  |  | Слепцова Е.В. Макаров С.С. |
| 18. | Создание улусного информационного образовательного портала | Октябрь-декабрь 2009 г. | - форумы -чаты- конференции и т.д. | МУО, ОУ | ЦИТ |
| 19. | Публикация опыта работы в СМИ | В течение года | - публикация опыта работы в республиканских образовательных, учебно-методических изданиях |  |  |

4. КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители, участники | отв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Улусный конкурс «Учитель - виртуоз информационных технологий» | 1 этап - апрель 2010 г. 2 этап - ноябрь 2010 г. | - 1 этап - школьный (подготовительный) - 2 этап - улусный (ноябрь) в рамках Эстафеты школ | МУО, ОУ | Слепцова Е.В. |
| 21. | Конкурс авторских электронных пособий и методических разработок по применению ИКТ | 1 этап – февраль- март 2010 г. 2 этап – ноябрь 2010 г. | - Разработка положения - 1 этап - подготовительный этап в ОУ - 2 этап - улусный этап в рамках Эстафеты школ | ОУ, МУО |  |

5. КОНКУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители, участники | отв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Сетевые игры | в течение учебного года | - Изучение опыта проведения сетевых игр - Организация и проведение сетевых игр | ОУ, МУО |  |
| 23 | Командные игры | в течение учебного года | - Изучение опыта проведения командных игр - Организация и проведение командных игр | ОУ, МУО |  |
| 24. | открытая олимпиада по базовому курсу информатики | март 2010 г. |  | МУО, ОУ, РМО |  |
| 25 | Конкурс электронных рисунков | Март 2010 г. | Разработка положения | ОУ, МУО, РМО |  |

6. КОНКУРСЫ СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители, участники | отв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Конкурс веб-сайтов | 1 этап - октябрь-декабрь 2009г. 2 этап – октябрь, ноябрь 2010 г. | - Разработка положения - 1 этап - подготовительный - разработка сайтов в ОУ - 2 этап - улусный - презентация сайтов в рамках Эстафеты школ | ОУ, МУО | Слепцова Е.В. Директора ОУ |
| 27. | Конкурс кабинетов информатики | 1 этап - октябрь-декабрь 2009 г. 2 этап - апрель 2010 г. | - Разработка положения - 1 этап - подготовительный - анализ работы в ОУ, представление отчета - 2 этап - улусный - выезды жюри в ОУ | ОУ, МУО | Слепцова Е.В. Директора ОУ |
| 28. | Конкурс школьных библиотек | 1 этап - октябрь-декабрь 2009 г. 2 этап - апрель 2010 г. | - Разработка положения - Подготовительный этап в ОУ - Защита проектов в рамках Эстафеты школ | ОУ, МУО | Доргуева В.Г. Директора ОУ |
| 29. | Участие ОУ в интернет-проектах, конкурсах | В течение учебного года | - Информирование ОУ об интернет-проектах, конкурсах - Организация и мониторинг участия ОУ | ОУ, МУО | Директора ОУ |

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП - ПОДВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Цель: Подведение предварительных итогов реализации Года информатизации

Сроки:  март 2010 г.  - апрель  2010 г.

Конечный результат этапа - обобщение опыта внедрения ИКТ в образовательных учреждениях улуса

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители, участники | отв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Тематические педагогические советы в ОУ | Март- апрель 2010 г. | - изучение теории и практики внедрения ИКТ; - проведение открытых уроков и мастер-классов | ОУ | Руководители ОУ |
| 31. | совещание работников образования (фестиваль ОУ) | ноябрь 2010 г. | - доклад об информатизации образования в улусе - выступления об опыте информатизации в улусе - открытые уроки и мастерские педагогов улуса - подведение итогов конкурсов | ОУ, МУО | Слепцова Е.В. Улусный штаб |

ПЯТЫЙ ЭТАП - ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКА КОНФЕРЕНЦИИ «НТО-2010»
Цель: Обеспечение готовности педагогических коллективов к проведению научно-практической конференции
Сроки: май- ноябрь 2010 г.
Конечный результат этапа - готовность педагогических коллективов к реализации плана Года информатизации

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители ,участники | Отв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Педагогические советы, совещания в ОУ | Апрель- сентябрь 2010 г. | - обобщение результатов работы, подготовка мастер-классов и уроков, экспозиции ОУ | ОУ | Руководители ОУ |
| 33. | Издание брошюр по информатизации образования в улусе | Апрель -сентябрь 2010 г. | - издание брошюр «Из опыта ОУ по информатизации», «Информатизация образования в цифрах и фактах - Издание брошюры по итогам конкурса разработок электронных пособий и методических пособий | МУО, ОУ | руководители ОУ |
| 34. | Подготовка Презентации опыта улуса | Апрель -сентябрь 2010 г. | - корректировка программы мастер-классов и открытых уроков; - систематизация опыта и представление виде отдельной брошюры | МУО, ОУ | руководители ОУ |
| 35. | Подготовка выставки «Информатизация образования в Таттинском улусе» | Апрель -сентябрь 2010 г. | - корректировка и доработка материалов; - подготовка каталога выставки | МУО, ОУ |  |
| 36. | Реклама в СМИ | Апрель -сентябрь 2010 г | - подготовка рекламного ролика; - статьи в СМИ; - создание детской пресс-группы; - создание пресс-центра конференции |  |  |

ШЕСТОЙ ЭТАП – УЛУСНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
Цель: проведение конференции, создание благоприятных условий для работы участников конференции
Сроки: октябрь 2010 г.
Конечный результат этапа: качественное проведение конференции

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители, | отв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | участники |  |
| 37. | Улусная научно- практическая конференция «Новые технологии в образовании» | ноябрь 2010 г. | По отдельному плану проведения НПК |  |  |

СЕДЬМОЙ ЭТАП - ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ "ГОДА ИНФОРМАТИЗАЦИИ"
Цель: Подведение итогов реализации плана Года информатизации, выявление поля проблем, прогнозирование и планирование
деятельности МУО и ОУ по данному направлению в будущем
Сроки: апрель- октябрь  2010  г.
Конечный результат этапа: подготовка Программы информатизации образования в улусе на 2009-2020 годы

|  | Мероприятия | Сроки | Действия | исполнители, участники | отв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Совещание рабочей группы | октябрь 2010 г. | - подведение итогов конференции; - разработка плана работы на новый учебный год; - разработка Программы информатизации образования на 2009-2020 гг. | МУО, ОУ |  |
| 39. | Расширенный Совет глав с участием руководителей ОУ | ноябрь 2010 г. | - подведение итогов конференции «НТО-2010»; - подведение итогов Года информатизации; - обсуждение Программы информатизации образования на 2009-2020 г.г. | МУО, ОУ |  |
| 40. | Педагогические советы и совещания | ноябрь 2010 г. | - подведение итогов конференции «НТО-2010»; - подведение итогов Года информатизации; - обсуждение Программы информатизации образования на 2009-2020 г.г. | ОУ, МУО | Руководители ОУ |

Исполнитель: Слепцова Е.В.- методист УУО